## Sheet1
项目开发须知
项目名称 | 项目类型 | 开始时间 | 预计交付时间 | 实际交付时间 | 设计 | 产品 | 后台
兆鲜生 | 小程序 | 2019.1.9 | 2019.1.28 |  | 钰钰 | 于双硕 | 李雅娇
是否延期 |  | 延期原因
功能模块记录表
类别 | 大模块 | 小模块 | 开发人员 | 完成状态 | 记录时间 | 预计完成时间 | 备注
页面 | 授权注册登录 |  | 闫越 | 100% | 1.14 | 1.14 | 100%，修改部分安翰问题
| 首页 |  | 闫越 | 70% | 1.14 | 1.14
页面 | 分类 |  | 闫越 | 90% | 1.15 | 1.15
页面 | 购物车 |  | 闫越 | 30% | 1.16 | 1.16 | 修改安翰 iphone适配及其他fix
| 下单 |  | 闫越 | 20% | 1.16 | 1.16
页面 | 我的 |  | 闫越 | 70% | 1.17 | 1.17
页面 | 页面模块写完 |  | 闫越 | 90% | 1.18 | 1.18 | 基本完成所有页面
接口调试 | 授权注册 |  | 闫越 | 0% | 1.21 | 1.22 | 小程序信息客户提供有误，无法接口对接，完成一部分页面二次加工，下午主要修改安翰问题1.地图定位问题 2.首页加顶部栏 3.文章详情页标题统一调大 4.胃你解答 默认显示产品解答 5.PDF名称如果过长可以换行显示，点击预览加载过程中 有加载中提示
| 登录 |  | 闫越 | 0% | 1.21 | 1.22
接口调试 | 首页 | 轮播 | 邓盛源 | 100% | 1.22
|  | 商品分类 | 邓盛源 | 100% | 1.22
|  | 热卖商品 | 邓盛源 | 0% | 1.22
|  | 推荐购买 | 邓盛源 | 0% | 1.22 | 1.22
模拟调试 | 购物车 | 加减，全选 | 闫越 | 100% | 1.23 | 1.23
|  | 删除 | 闫越 | 100% | 1.23 | 1.23
接口调试 | 我的 | 基本资料 | 闫越 | 100% | 1.23 | 1.23 | 遗留我的收货地址编辑，添加
|  | 全部订单 | 闫越 | 0% | 1.23 | 1.23
|  | 我的积分 | 闫越 | 100% | 1.23 | 1.23
|  | 我的地址 | 闫越 | 100% | 1.23 | 1.23
|  | 我的优惠券 | 闫越 | 100% | 1.23 | 1.23
|  | 我的好友 | 闫越 | 100% | 1.23 | 1.23
杂项 | 地址模块，我的模块 |  | 闫越 | 80% | 1.24 | 1.25
接口调试 | 分类 | 分类 | 邓盛源 | 100% | 1.24
|  | 商品列表 | 邓盛源 | 50% | 1.24
|  | 商品详情 | 邓盛源 | 50% | 1.24
是
否